## 2.9
Форма 2.9 Информация об инвестиционных программах регулируемой организации <1>
Параметры формы | [17 empty] | Описание параметров формы
N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация
|  |  | Инвестиционная программа в целом | Мероприятие <2>
1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | «Развитие системы холодного (питьевого) водоснабжения, городского округа Домодедово на период с 01.01.2018 по 31.12.2022 гг.» | Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения | Строительство водовода с. Колычево-Котляково-Жеребятьево | Расширение и реконструкция ВЗУ № 4 | Реконструкция ВЗУ мкр. Востряково, ул. Ледовская | Реконструкция ВЗУ № 19 п. Вельяминово | Перекладка (санация) водопроводных сетей | Модернизация технологического оборудования ВЗУ и ВНС | Организация центральной системы сбора и обработки информации по объектам (АСУ телемеханика) | Локальная доочистка воды | Приобретение специализированных транспортных средств и специальной техники | Приобретение ПК и оргтехники | Приобретение нематериальных активов | Приобретение лабораторного оборудования | Выполнение мероприятий по энергосбережению
2 | Дата утверждения инвестиционной программы | x | 27.11.2017 г. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Дата утверждения инвестиционной программы указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ".
2.1 | Дата изменения инвестиционной программы | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Дата изменения инвестиционной программы указывается (в случае наличия изменения) в виде "ДД.ММ.ГГГГ".
3 | Цель инвестиционной программы | x | 1. Повышение надежности работы систем холодного (питьевого) водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. ". 2.Обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок, в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования. 3.Увеличение производственных мощностей и пропускной способности сетей холодного (питьевого) водоснабжения. 4. Обеспечение доступности для внешних потребителей услуг. 5. Улучшение качества воды по содержанию железа и микробиологическим показателям. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Цель инвестиционной программы определяется из перечня:
- Автоматизация (с уменьшением штата);
- Уменьшение удельных затрат (повышение коэффициента полезного действия);
- Уменьшение издержек на производство;
- Снижение аварийности;
- Прочее
Возможен выбор нескольких пунктов.
4 | Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу | x | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Указывается уполномоченный в соответствии с законодательством Российской Федерации орган власти, утвердивший инвестиционную программу.
5 | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | x | Администрация городского округа Домодедово | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 01.01.2018 г. | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ".
7 | Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 31.12.2022 г. | 2022 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ".
8 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы: | тыс. руб. | 525061.62 | 1554.69 | 39757.97 | 39465.63 | 108259.06 | 19802.19 | 19320.41 | 17074.82 | 31501.35 | 169733.61 | 19648.89 | 5125.24 | 12437.39 | 2302 | 39078.37 | Указывается суммарная потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, по всем источникам финансирования.
8.1 | - год реализации инвестиционной программы/мероприятия | тыс. руб. | 63990.94 | 466.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3867.27 | 3272.84 | 8400.36 | 32699.21 | 4627.12 | 1118.8 | 2388.13 | 450.65 | 6700 | Год реализации инвестиционной программы/мероприятия должен содержаться в сроке реализации инвестиционной программы, определенном в пунктах 6 и 7 данной формы.
В случае реализации инвестиционной программы/мероприятия в течение нескольких лет информация по каждому году указывается в отдельных строках.
8,1,1 | - источник финансирования | тыс. руб. | 63990.94 | 466.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3867.27 | 3272.84 | 8400.36 | 32699.21 | 4627.12 | 1118.8 | 2388.13 | 450.65 | 6700 | Вид источника финансирования определяется из перечня:
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Кредиты банков;
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Кредиты иностранных банков;
|  |  | 19197.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8919.99 | 4627.12 | 0 | 0 | 450.65 | 5200 | - Заемные средства других организаций;
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Федеральный бюджет;
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Бюджет субъекта Российской Федерации;
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Бюджет муниципального образования;
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Средства внебюджетных фондов;
|  |  | 4772.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3272.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | - Прибыль, направленная на инвестиции;
|  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3867.27 | 0 | 6132.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Амортизация;
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Инвестиционная надбавка к тарифу;
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Плата за подключение (технологическое присоединение);
|  |  | 30020.34 | 466.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267.63 | 23779.22 | 0 | 1118.8 | 2388.13 | 0 | 0 | - Прочие средства.
В случае наличия нескольких источников финансирования информация по каждому из них указывается в отдельных строках.
9 | Целевые показатели инвестиционной программы | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.1 | - срок окупаемости | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9,1,1 | - факт | лет
9,1,2 | - план | лет
9.2 | - перебои в снабжении потребителей | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9,2,1 | - факт | час./чел. | [15 empty] | Указывается фактическое значение отношения суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к количеству потребителей, проживающих в домах, в которых проходили отключения в отчетном периоде.
9,2,2 | - план | час./чел. | [15 empty] | Указывается плановое значение отношения суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к количеству потребителей, проживающих в домах, в которых проходили отключения в отчетном периоде.
9.3 | - продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9,3,1 | - факт | час./день | [15 empty] | Указывается фактическое значение отношения количества часов предоставления услуг к количеству календарных дней в отчетном периоде.
9,3,2 | - план | час./день | [15 empty] | Указывается плановое значение отношения количества часов предоставления услуг к количеству календарных дней в отчетном периоде.
9.4 | - доля потерь и неучтенного потребления | % | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9,4,1 | - факт | % | [15 empty] | Указывается фактическое значение доли потерь и неучтенного потребления воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть в отчетном периоде.
9,4,2 | - план | % | [15 empty] | Указывается плановое значение доли потерь и неучтенного потребления воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть в отчетном периоде.
9.5 | - обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9,5,1 | - факт | %
9,5,2 | - план | %
9.6 | - численность населения, получающего услуги данной организации | чел. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9,6,1 | - факт | чел. | [15 empty] | Указывается фактическое значение численности населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системе холодного водоснабжения в отчетном периоде.
9,6,2 | - план | чел. | [15 empty] | Указывается плановое значение численности населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системе холодного водоснабжения в отчетном периоде.
9.7 | - удельное водопотребление | куб. м/чел. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9,7,1 | - факт | куб. м/чел. | [15 empty] | Указывается фактическое значение объема потребления воды в расчете на одного человека, получающего услуги организации в отчетном периоде.
9,7,2 | - план | куб. м/чел. | [15 empty] | Указывается плановое значение объема потребления воды в расчете на одного человека, получающего услуги организации в отчетном периоде.
9.8 | - расход электроэнергии на поставку воды | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9,8,1 | - факт | кВт·ч/куб. м | [15 empty] | Указывается фактическое значение отношения расходов электроэнергии на производство/транспортировку воды к объему производства/транспортировки воды в отчетном периоде.
9,8,2 | - план | кВт·ч/куб. м | [15 empty] | Указывается плановое значение отношения расходов электроэнергии на производство/транспортировку воды к объему производства/транспортировки воды в отчетном периоде.
9.9 | - количество аварий | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9,9,1 | - факт | ед./км | [15 empty] | Указывается фактическое значение отношения количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей в отчетном периоде.
9,9,2 | - план | ед./км | [15 empty] | Указывается плановое значение отношения количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей в отчетном периоде.
9.1 | - производительность труда | тыс. руб./чел. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | В случае наличия дополнительных целевых показателей инвестиционной программы информация по ним указывается в отдельных строках.
9,10,1 | - факт | тыс. руб./чел. | [15 empty] | Указывается фактическое значение отношение фонда оплаты труда к численности всех рабочих основного вида деятельности организации.
В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды.
9,10,2 | - план | тыс. руб./чел. | [15 empty] | Указывается плановое значение отношение фонда оплаты труда к численности всех рабочих основного вида деятельности организации.
В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды.
10 | Использование инвестиционных средств за отчетный период | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
10.1 | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 31647.22 | 640.61 | 0 | 23003.67 | 0 | 0 | 1310.75 | 1748.74 | 3053.09 | 0 | 551.64 | 72.7 | 174.89 | 0 | 1091.13 | Указывается сумма использованных инвестиционных средства по всем источникам финансирования в отчетном периоде.
10,1,1 | - I квартал | тыс. руб. | 4706.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.61 | 811.11 | 3053.09 | 0 | 287.55 | 43.6 | 174.89 | 0 | 228.3 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в I квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.
10,1,2 | - II квартал | тыс. руб. | 26941.07 | 640.61 | 0 | 23003.67 | 0 | 0 | 1203.14 | 937.63 | 0 | 0 | 264.09 | 29.1 | 0 | 0 | 862.83 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в II квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.
10,1,3 | - III квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в III квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.
10,1,4 | - IV квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в IV квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.
10.2 | Источник финансирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вид источника финансирования определяется из перечня:
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Кредиты банков;
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Кредиты иностранных банков;
|  |  | 779.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.64 | 0 | 0 | 0 | 228.3 | - Заемные средства других организаций;
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Федеральный бюджет;
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Бюджет субъекта Российской Федерации;
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Бюджет муниципального образования;
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Средства внебюджетных фондов;
|  |  | 1240.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.83 | - Прибыль, направленная на инвестиции;
|  |  | 2850.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310.75 | 0 | 1539.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Амортизация;
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Инвестиционная надбавка к тарифу;
|  |  | 640.61 | 640.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Плата за подключение (технологическое присоединение);
|  |  | 26136.14 | 0 | 0 | 23003.67 | 0 | 0 | 0 | 1371.32 | 1513.56 | 0 | 0 | 72.7 | 174.89 | 0 | 0 | Прочие средства.
В случае наличия нескольких источников финансирования информация по каждому из них указывается в отдельных строках.
10,2,1 | - I квартал | тыс. руб. | 4706.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.61 | 811.11 | 3053.09 | 0 | 287.55 | 43.6 | 174.89 | 0 | 228.3
| амортизационные отчисления | тыс. руб. | 1647.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.61 | 0 | 1539.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| собственные средства | тыс. руб. | 2543.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.11 | 1513.56 | 0 | 0 | 43.6 | 174.89 | 0 | 0
| привлеченные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| заемные средства | тыс. руб. | 515.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.55 | 0 | 0 | 0 | 228.3
10,2,2 | - II квартал | тыс. руб. | 26941.07 | 640.61 | 0 | 23003.67 | 0 | 0 | 1203.14 | 937.63 | 0 | 0 | 264.09 | 29.1 | 0 | 0 | 862.83
| амортизационные отчисления | тыс. руб. | 1203.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| прибыль | тыс. руб. | 1240.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.83
| собственные средства | тыс. руб. | 589.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.21 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | тыс. руб. | 23003.67 | 0 | 0 | 23003.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| заемные средства | тыс. руб. | 264.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.09 | 0 | 0 | 0 | 0
| плата за протяженность сетей | тыс. руб. | 640.61 | 640.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10,2,3 | - III квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| собственные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| заемные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10,2,4 | - IV квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| плата за протяженность сетей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| собственные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлеченные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| заемные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D23: 2019 год
Note on E23: 2019 год
Note on D20: 2018-2022 гг
Note on D21: 2019 год
Note on E20: 311,55 выполнение в 2018 году
Note on G20: 8465,25 освоено в 2018 году
Note on D26: 2019 год
Note on D31: 2019 год
Note on D32: 2019 год
Note on D34: 2019 год
Note on D35: 2019 год
Note on B71: Профинансировано
Note on B20: План