## 2.9
Форма 2.9. Информация об инвестиционных
программах и отчетах об их реализации
Наименование инвестиционной программы | [8 empty] | Развитие системы холодного (питьевого) водоснабжения городского округа Домодедово
Дата утверждения инвестиционной программы | [8 empty] | 10.10.2018г.
Цели инвестиционной программы | [8 empty] | 1. Повышение надежности работы систем холодного (питьевого) водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. ". Обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок, в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования. 3.Увеличение производственных мощностей и пропускной способности сетей холодного (питьевого) водоснабжения. 4. Обеспечение доступности для внешних потребителей услуг. 5. Улучшение качества воды по содержанию железа и микробиологическим показателям.
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | [8 empty] | Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | [8 empty] | Администрация городского округа Домодедово
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | [8 empty] | с 01.01.2018г. - 31.12.2022г.
Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия |  |  |  |  | Потребность в финансовых средствах | [6 empty] | Источник финансирования
[7 empty] | на | 2018 |  | год,
тыс. руб.
1. Строительство водовода "Колычево-Котляково-Жеребятьево-Домодедово" |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | привлеченные средства
2. Расширение и реконструкция ВЗУ № 4 г.о Домодедово, мкр. Западный, ул.Талалихина, 18 |  |  |  |  | 800 | [6 empty] | привлеченные средства
3. Реконструкция ВЗУ г.о. Домодедово, ул. Ледовская |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | плата за подключение; заемные средства; с/с (от нерегулируемых видов деятельности)
4. Реконструкция ВЗУ №19 г.о. Домодедово, п. Вельяминово |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | плата за подключение;
5. Локальная доочистка воды |  |  |  |  | 260.11 | [6 empty] | амортизационные отчисления
6 Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | плата за протяженность сетей
7. Перекладка (санация) водопроводных сетей с увеличением диаметров |  |  |  |  | 1177.69 | [6 empty] | прибыль, направляемая на капитальные вложения производства; с/с (от нерегулируемых видов деятельности); заемные средства
8. Модернизация технологического оборудования ВЗУ и ВНС 1-го и 2-го подъема |  |  |  |  | 598.05 | [6 empty] | прибыль, направляемая на капитальные вложения производства; с/с (от нерегулируемых видов деятельности); заемные средства
9. Организация центральной системы сбора и обработки информации по объектам водоснабжения (АСУ телемеханика) |  |  |  |  | 3689.63 | [6 empty] | амортизационные отчисления; с/с (от нерегулируемых видов деятельности)
10. Выполнение мероприятий по энергосбережению |  |  |  |  | 179.55 | [6 empty] | прибыль, направляемая на капитальные вложения производства; с/с (от нерегулируемых видов деятельности); заемные средства
11. Приобретение специализированных транспортных средств и специальной техники |  |  |  |  | 320.6 | [6 empty] | заемные средства
12. Приобретение ПК и оргтехники |  |  |  |  | 131.63 | [6 empty] | с/с (от нерегулируемых видов деятельности)
13. Приобретение нематериальных активов |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | с/с (от нерегулируемых видов деятельности)
14. Приобретение лабораторного оборудование |  |  |  |  | 45 | [5 empty] | 45 |  | заемные средства
Итого: |  |  |  |  | 7202.26
Показатели эффективности
реализации инвестиционной программы
Наименование показателя |  | Наименование мероприятия |  |  |  | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | [6 empty] | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы
Увеличение протяженности сетей на 3100 п. м |  | 1. Строительство водовода "Колычево-Котляково-Жеребятьево-Домодедово" |  |  |  | 3100 п.м. | [6 empty] | 0 п.м.
Увеличение производительности на 7 т.м3/сут |  | 2. Расширение и реконструкция ВЗУ №4 г.о. Домодедово, мкр. Западный, ул. Талалихина,18 |  |  |  | 20 тыс.м3/сут. | [6 empty] | 13 тыс.м3/сут.
Увеличение мощности на 2,04 т.м3/сут |  | 3. Разработка ПСД и реконструкция ВЗУ мкр. Востряково, ул. Ледовская |  |  |  | 3 тыс.м3/сут. | [6 empty] | 0,96 тыс.м3/сут.
Увеличение мощности на 0,65 т.м3/сут |  | 4. Реконструкция ВЗУ №19 г.о. Домодедово, п. Вельяминово |  |  |  | 1,11 тыс.м3/сут. | [6 empty] | 0,46 тыс.м3/сут.
улучшение качества питьевой воды, доведение показателей до нормативов, железо 0,3мг/дм3, жесткость 7⁰ Ж |  | 5. Локальная доочистка воды |  |  |  | Железо 0,3 мг/дм3 | [6 empty] | Железо 3,1 мг/дм3
Увеличение протяженности, ø сетей на 1 км |  | 6. Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения |  |  |  | 1000 п.м. | [6 empty] | 620 п.м.
Сокращение % износа сетей на 25% |  | 7. Перекладка (санация) водопроводных сетей |  |  |  | 37% | [6 empty] | 37%
Сокращение % износа на 25% |  | 8. Модернизация технологического оборудования ВЗУ и ВНС 1-го и 2-го подъема |  |  |  | 37% | [6 empty] | 62%
Увеличение % обработки информации на 50% |  | 9. Организация центральной системы сбора и обработки информации по объектам водоснабжения (АСУ телемеханика) |  |  |  | 100% | [6 empty] | 50%
Снижение расхода электроэнергии на 0,22 кВт на 1м3. |  | 10. Выполнение Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности: |  |  |  | 0,95 кВт/ч на м3 | [6 empty] | 0,95 кВт/ч на м3
снижение износа на 28% |  | 11. Приобретение специализированных транспортных средств и специализированной техники. |  |  |  | 33% | [6 empty] | 33%
снижение износа на 25% |  | 12. Приобретение ПК и оргтехники |  |  |  | 40% | [6 empty] | 65%
увеличение обработки информации на 25% |  | 13. Приобретение нематериальных активов |  |  |  | 85% | [6 empty] | 60%
снижение износа на 15% |  | 14.Приобретение лабораторного оборудование |  |  |  | 25% | [6 empty] | 40%
Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год
Наименование мероприятия |  |  |  | Квартал |  | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный период тыс. руб. | [6 empty] | Источник финансирования инвестиционной программы
1. Строительство водовода "Колычево-Котляково-Жеребятьево-Домодедово" |  |  |  | 1-3 |  | 0 | [6 empty] | плата за подключение
2. Расширение и реконструкция ВЗУ № 4 г.о Домодедово, мкр. Западный, ул.Талалихина, 18 |  |  |  | 1-3 |  | 1622.53 | [6 empty] | плата за подключение; заемные средства
3. Реконструкция ВЗУ мкр. Востряково, ул. Ледовская |  |  |  | 1-3 |  | 0 | [6 empty] | плата за подключение; заемные средства; с/с (от нерегулируемых видов деятельности)
4. Реконструкция ВЗУ №19 г.о. Домодедово, п. Вельяминово |  |  |  | 1-3 |  | 0 | [6 empty] | привлеченные средства (средства местного бюджета)
5. Локальная доочистка воды |  |  |  | 1-3 |  | 7854.78 | [6 empty] | с/с (от нерегулируемых видов деятельности)
6. Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения |  |  |  | 1-3 |  | 0 | [6 empty] | плата за протяженность сетей
7. Перекладка (санация) водопроводных сетей |  |  |  | 1-3 |  | 1177.69 | [6 empty] | амортизационные отчисления; с/с (от нерегулируемых видов деятельности)
8. Модернизация технологического оборудования ВЗУ и ВНС 1-го и 2-го подъема |  |  |  | 1-3 |  | 902.97 | [6 empty] | прибыль, направляемая на капитальные вложения производства; с/с (от нерегулируемых видов деятельности); заемные средства
9. Организация центральной системы сбора и обработки информации по объектам водоснабжения (АСУ телемеханика) |  |  |  | 1-3 |  | 5789.72 | [6 empty] | с/с (от нерегулируемых видов деятельности); заемные средства
10. Выполнение Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности: |  |  |  | 1-3 |  | 896.98 | [6 empty] | заемные средства
11. Приобретение специализированных транспортных средств и специальной техники |  |  |  | 1-3 |  | 880.52 | [6 empty] | заемные средства
12. Приобретение ПК и оргтехники |  |  |  | 1-3 |  | 166.9 | [6 empty] | с/с (от нерегулируемых видов деятельности)
13. Приобретение нематериальных активов |  |  |  | 1-3 |  | 0 | [6 empty] | с/с (от нерегулируемых видов деятельности)
14.Приобретение лабораторного оборудование |  |  |  | 1-3 |  | 45 | [5 empty] | 45 | 0 | 0
Итого: | [5 empty] | 19337.09
Внесение изменений в инвестиционную программу
Дата внесения изменений |  |  | Внесенные изменения
27.09.2017г. |  |  | http://www.dom-vodokanal.ru/investicionnye-programmy
Note on BW39: из-за отсутствия финансирования объект перенесли на 2019 год
Note on BW40: из-за отсутствия финансирования объект перенесли на 2019 год