## Лист1
Мероприятия по повышению качества питьевой воды МУП "Домодедовский водоканал" за 2018 г
№ п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятий и выполняемых работ | Сроки выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4
1 | д. Юсупово, д. 1а, (Никитское), скв. № 48 | Строительство контейнерной станции очистки воды | 4 кв.2018 г
2 | д.Юсупово Растуновский с/о, скв. №133 | Установка станции очистки воды, станция обезжелезивания | 4 кв.2018 г
3 | Краснопутьский а/о, д. Лямцино, ул. Центральная, д. 19 скв. №64 | Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 и водоподъемных труб | 3 кв. 2018 г
4 | Лобановский а/о, д. Гальчино | Капремонт водопроводной сети от д.№7 до д.№11, 9 | 4 кв. 2018 г
5 | мкр. Центральный, ул. Станционная, д. 22, ВЗУ №6 скв. №1 | Замена насоса ЭЦВ 12-160-100 | 3 кв. 2018 г
6 | мкр. Центральный, ул. Станционная, д. 22, ВЗУ №5 скв. №15 | Замена насоса ЭЦВ 10-65-100 | 1 кв. 2018 г
7 | Ямской а/о, д. Павловское скв. №2 | Замена насоса ЭЦВ 8-25-150 | 4 кв 2018 г
8 | Краснопутьский а/о, д. Лямцино, скв. №64 | Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 и водоподъемных труб | 3 кв.2018 г.
9 | мкр. Барыбино, ул. Крупской | Замена чугунного водопровода на ПНД d=110 мм | 3 кв. 2018г
10 | мкр. Белые Столбы, ул. Геологов 4, скв. №57 | Замена насоса ЭЦВ 8-40-120 | 2 кв. 2018 г
11 | мкр. Барыбино, ул. Агрохимиков, скв. №116 | Замена насоса ЭЦВ 8-40-90 и водоподъемных труб | 3 кв. 2018 г
12 | Растуновский а/о, с. Юсупово, скв. №133 | Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-60 и водоподъемных труб | 3 кв. 2018 г
13 | Повадинский а/о, д. Повадино, отд.№3, стр.1скв. №122 | Замена насоса ЭЦВ 6-10-80 | 2 кв. 2018 г
14 | Лобановский а/о, п. Шахово. скв. №74 | Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 | 3 кв. 2018 г
15 | Краснопутьский а/о, п. Шубино-2, скв. №81 | Замена насоса ЭЦВ 6-16-140 | 3 кв. 2018 г
16 | Скважина № 40, с. Домодедово | Установка ограждения с колючей проволокой | 3 кв. 2018 г
17 | Житнево у дома № 15, Скв. № 62 д. | Установка ограждения с колючей проволокой | 2 кв. 2018 г
18 | г. Домодедово, ул. Талалихина, 18, ВЗУ № 4 | Расширение и реконструкция | 2018 г
19 | мкр.Авиационный, ул.Туполева | Реконструкция водопроводной сети (метод ГНБ) | 3 кв 2018 г
20 | ГПЗ Константиново, ВЗУ №1; п. Воробьево, Скв. № 134; Шубино-2 скв. № 80,81,82 | Разработка и согласование проекта ЗСО источников водоснабжения | 2018 г