## 3.7
Форма 3.7 Информация об инвестиционных программах регулируемой организации
Параметры формы | [21 empty] | Описание параметров формы
N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация
|  |  | Инвестиционная программа в целом | Мероприятие
1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | «Развитие системы водоотведения, включая очистку сточных вод, городского округа Домодедово на период с 01.01.2018 по 31.12.2022 гг.» | Прокладка сетей водоотведения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения | Строительство очистных сооружений, 2000м3/сут. г.о. Домодедово мкр. Востряково ул. Заборье | Строительство очистных сооружений, 2000м3/сут. г.о. Домодедово д. Шубино | Строительство очистных сооружений, 2000м3/сут. г.о. Домодедово д. Воробьево | Строительство КНС г.о. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков | Реконструкция очистных сооружений 4500м3/сут. г.о. Домодедово с. Растуново (Заря Подмосковья) | Реконструкция очистных сооружений, 2000м3/сут. г.о. Домодедово д. Житнево | Реконструкция очистных сооружений г.о. Домодедово с. Вельяминово | Реконструкция очистных сооружений г.о. Домодедово д. Чурилково | Реконструкция очистных сооружений г.о. Домодедово ул. Энергетиков, 17 | Перекладка (санация) магистральных канализационных коллекторов | Модернизация технологического оборудования КНС и ОС | Автоматизация и диспетчеризация канализационных насосных станций | Приобретение ПК и оргтехники | Приобретение лабораторного оборудование | Приобретение специализированных транспортных средств и специальной техники | Выполнение Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду
2 | Дата утверждения инвестиционной программы | x | 27.11.2017 г. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Дата утверждения инвестиционной программы указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ".
2.1 | Дата изменения инвестиционной программы | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Дата изменения инвестиционной программы указывается (в случае наличия изменения) в виде "ДД.ММ.ГГГГ".
3 | Цель инвестиционной программы |  | Повышение надежности работы системы водоотведения, включая очистку сточных вод, в соответствии с нормативными требованиями; - Обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок, в соответствии с генеральным планом развития городского округа Домодедово; - Увеличение производственных мощностей и пропускной способности сетей водоотведения, включая очистку сточных вод. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Цель инвестиционной программы определяется из перечня:
- Автоматизация (с уменьшением штата);
- Уменьшение удельных затрат (повышение коэффициента полезного действия);
- Уменьшение издержек на производство;
- Снижение аварийности;
- Прочее
Возможен выбор нескольких пунктов.
4 | Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу | x | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Указывается уполномоченный в соответствии с законодательством Российской Федерации орган власти, утвердивший инвестиционную программу.
5 | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | x | Администрация городского округа Домодедово | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 2018-01-01 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ".
7 | Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 2022-12-31 | 2022 | 2018 | 2021 | 2021 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2019 | Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ".
8 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы: | тыс. руб. | 868890.43 | 2725.56 | 42204.03 | 25000 | 25000 | 21603.69 | 208005.32 | 110000 | 73105.17 | 58350 | 106830.78 | 15783.12 | 26158.37 | 26805.08 | 6059.79 | 3107.15 | 19854.84 | 67019.34 | 31278.18 | Указывается суммарная потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, по всем источникам финансирования.
8.1 | - год реализации инвестиционной программы/мероприятия | тыс. руб. | 660628.302 | 545.11 | 42204.03 | 5500 | 5700 | 21603.69 | 208005.32 | 110000 | 73105.17 | 37000 | 135830.78 | 2143.4 | 7856.88 | 4661.2 | 1118.8 | 573.66 | 7972.02 | 18609.28 | 15198.95 | Год реализации инвестиционной программы/мероприятия должен содержаться в сроке реализации инвестиционной программы, определенном в пунктах 6 и 7 данной формы.
В случае реализации инвестиционной программы/мероприятия в течение нескольких лет информация по каждому году указывается в отдельных строках.
8.1.1 | - источник финансирования | тыс. руб. | [19 empty] | Вид источника финансирования определяется из перечня:
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Кредиты банков;
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Кредиты иностранных банков;
|  |  | 198099.274 | 0 | 0 | 5500 | 5700 | 21603.69 | 9805.32 | 110000 | 0 | 37000 | 37000 | 0 | 518.24 | 0 | 0 | 0 | 7972.02 | 0 | 0 | - Заемные средства других организаций;
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Федеральный бюджет;
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Бюджет субъекта Российской Федерации;
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Бюджет муниципального образования;
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Средства внебюджетных фондов;
|  |  | 6175.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4974.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.02 | 0 | - Прибыль, направленная на инвестиции;
|  |  | 10229.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143.4 | 2364.29 | 4661.2 | 0 | 0 | 0 | 1061 | 0 | - Амортизация;
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Инвестиционная надбавка к тарифу;
|  |  | 252935.95 | 545.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 0 | 73105.17 | 0 | 98830.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Плата за подключение (технологическое присоединение);
|  |  | 193187.81 | 0 | 42204.03 | 0 | 0 | 0 | 117200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.8 | 573.66 | 0 | 16347.26 | 15198.95 | - Прочие средства.
В случае наличия нескольких источников финансирования информация по каждому из них указывается в отдельных строках.
9 | Целевые показатели инвестиционной программы | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.1 | - срок окупаемости | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.1.1 | - факт | лет | [6 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5
9.1.2 | - план | лет | [6 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5
9.2 | - перебои в снабжении потребителей | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.2.1 | - факт | час./чел. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Указывается фактическое значение отношения суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к количеству потребителей, проживающих в домах, в которых проходили отключения в отчетном периоде.
9.2.2 | - план | час./чел. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Указывается плановое значение отношения суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к количеству потребителей, проживающих в домах, в которых проходили отключения в отчетном периоде.
9.3 | - продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.3.1 | - факт | час./день | 24 | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 24 | x | 24 | x | x | x | x | x | Указывается фактическое значение отношения количества часов предоставления услуг к количеству календарных дней в отчетном периоде.
9.3.2 | - план | час/день | 24 | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 24 | x | 24 | x | x | x | x | x | Указывается плановое значение отношения количества часов предоставления услуг к количеству календарных дней в отчетном периоде.
9.4 | - доля потерь и неучтенного потребления | % | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.4.1 | - факт | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается фактическое значение доли потерь и неучтенного потребления воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть в отчетном периоде.
9.4.2 | - план | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается плановое значение доли потерь и неучтенного потребления воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть в отчетном периоде.
9.5 | - обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.5.1 | - факт | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5.2 | - план | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | - численность населения, получающего услуги данной организации | чел. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.6.1 | - факт | чел. | 126755 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Указывается фактическое значение численности населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системе водоотведения в отчетном периоде.
9.6.2 | - план | чел. | 126755 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Указывается плановое значение численности населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системе водоотведения в отчетном периоде.
9.7 | удельное водоотведение | куб. м/чел. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.7.1 | - факт | куб. м/чел. | 6.1183 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Указывается фактическое значение объема потребления воды в расчете на одного человека, получающего услуги организации в отчетном периоде.
9.7.2 | - план | куб. м/чел. | 6.1217 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Указывается плановое значение объема потребления воды в расчете на одного человека, получающего услуги организации в отчетном периоде.
9.8 | - удельный расход электроэнергии | кВт·ч/куб. м
9.8.1 | - факт | кВт·ч/куб. м | 0.84 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.84 | x | x | x | x | x | 0.84 | Указывается фактическое значение расхода электроэнергии на производство и поставку в отчетном периоде.
9.8.2 | - план | кВт·ч/куб. м | 0.97 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0.97 | x | x | x | x | x | 0.97 | Указывается плановое значение расхода электроэнергии на производство и поставку в отчетном периоде.
9.9 | - количество аварий | x
9.9.1 | - факт | ед./км | 1.66 | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 1.66 | 1.66 | x | x | x | x | x | x | Указывается фактическое значение отношения количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей в отчетном периоде.
9.9.2 | - план | ед./км | 0 | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | Указывается плановое значение отношения количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей в отчетном периоде.
9.10 | - производительность труда | тыс. руб./чел. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | В случае наличия дополнительных целевых показателей инвестиционной программы информация по ним указывается в отдельных строках.
9.10.1 | - факт | тыс. руб./чел. | 27020.68 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 27020.68 | x | x | x | x | x | Указывается фактическое значение отношение фонда оплаты труда к численности всех рабочих основного вида деятельности организации.
В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды.
9.10.2 | - план | тыс. руб./чел. | 27553.98 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 27553.98 | x | x | x | x | x | Указывается плановое значение отношение фонда оплаты труда к численности всех рабочих основного вида деятельности организации.
В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды.
10 | Использование инвестиционных средств за отчетный период | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
10.1 | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 22437.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3136.49 | 1847.44 | 0 | 0 | 0 | 140.61 | 7419.95 | 795.72 | 637.43 | 522.71 | 1552.75 | 3120.63 | 3263.64 | Указывается сумма использованных инвестиционных средства по всем источникам финансирования в отчетном периоде.
10.1.1 | - I квартал | тыс. руб. | 1691.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.22 | 0 | 316.84 | 0 | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в I квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.
10.1.2 | - II квартал | тыс. руб. | 3173.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 387.14 | 318.07 | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в II квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.
10.1.3 | - III квартал | тыс. руб. | 7585.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.61 | 3007.09 | 795.72 | 67.59 | 522.71 | 374.38 | 1975.04 | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в III квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.
10.1.4 | - IV квартал | тыс. руб. | 11277.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4412.86 | 0 | 534.57 | 0 | 474.39 | 827.52 | 3263.64 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в IV квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.
10.2 | Источник финансирования | тыс. руб. | [19 empty] | Вид источника финансирования определяется из перечня:
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Кредиты банков;
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Кредиты иностранных банков;
|  |  | 3400.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.75 | 0 | 0 | - Заемные средства других организаций;
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Федеральный бюджет;
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Бюджет субъекта Российской Федерации;
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Бюджет муниципального образования;
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Средства внебюджетных фондов;
|  |  | 5278.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.48 | 0 | - Прибыль, направленная на инвестиции;
|  |  | 3237.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.61 | 1696.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400.13 | 0 | - Амортизация;
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Инвестиционная надбавка к тарифу;
|  |  | 3136.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3136.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Плата за подключение (технологическое присоединение);
|  |  | 7385.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224.51 | 795.72 | 795.72 | 795.72 | 0 | 941.02 | 3263.64 | Прочие средства.
В случае наличия нескольких источников финансирования информация по каждому из них указывается в отдельных строках.
10.2.1 | - I квартал | тыс. руб. | 1691.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.21 | 0 | 316.84 | 0 | 0
| плата за подключение | тыс. руб. | 1344.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с/с от нерег.видов деятельности | тыс. руб. | 30.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.21 | 0 | 0 | 0 | 0
| заемные средства | тыс. руб. | 316.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.84 | 0 | 0
10.2.2 | - II квартал | тыс. руб. | 3173.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 387.14 | 989.22 | 0
| плата за подключение | тыс. руб. | 1792.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с/с от нерег.видов деятельности | тыс. руб. | 994.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 989.22 | 0
| заемные средства | тыс. руб. | 387.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.14 | 0 | 0
10.2.3 | - III квартал | тыс. руб. | 7585.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.61 | 2913.36 | 795.72 | 67.59 | 522.71 | 374.38 | 2770.76 | 0
| плата за подключение | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с/с от нерег.видов деятельности | тыс. руб. | 2775.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.72 | 67.59 | 522.71 | 0 | 1389.2 | 0
| заемные средства | тыс. руб. | 374.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.38 | 0 | 0
| амортизационные отчисления | тыс. руб. | 836.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.64 | 0
| прибыль | тыс. руб. | 3599.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.92 | 0
10.2.4 | - IV квартал | тыс. руб. | 11277.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4330.01 | 0 | 534.57 | 0 | 474.39 | 827.52 | 3263.64
| плата за подключение | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с/с от нерег.видов деятельности | тыс. руб. | 5370.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224.51 | 0 | 534.57 | 0 | 0 | 347.54 | 3263.64
| заемные средства | тыс. руб. | 2321.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.39 | 0 | 0
| амортизационные отчисления | тыс. руб. | 2083.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.42 | 0
| прибыль | тыс. руб. | 1502.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.56 | 0
Note on D20: за 2018 год
Note on B70: за 2018 год
Note on E71: финансирование из мониторинга
Note on F71: финансирование из мониторинга
Note on G71: финансирование из мониторинга
Note on H71: финансирование из мониторинга
Note on I71: финансирование из мониторинга
Note on J71: финансирование из мониторинга
Note on J35: привлеченные ср-ва
Note on K71: финансирование из мониторинга
Note on L71: финансирование из мониторинга
Note on M71: финансирование из мониторинга
Note on N71: финансирование из мониторинга
Note on O71: финансирование из мониторинга
Note on V71: финансирование из мониторинга
Note on P71: финансирование из мониторинга
Note on Q71: финансирование из мониторинга
Note on R71: финансирование из мониторинга
Note on S71: финансирование из мониторинга
Note on T71: финансирование из мониторинга
Note on U71: финансирование из мониторинга